## Carta Gantt
ConectaTarot — Carta Gantt ¦ Semanas 1-15 del curso ¦ 3 Sprints de 3 semanas
Equipo: Ricardo Gaete (PO) ¦ Matias Tiznado (SM) ¦ Pablo Rebolledo (BE) ¦ Oscar Clavijo (FE) | [9 empty] | SPRINT 1 |  |  | SPRINT 2 |  |  | SPRINT 3 |  |  | ENTREGA
ID Historia | Tarea / Historia de Usuario | Epica | Responsable | Sprint | Estado | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15
SPRINT 1 — Seguridad y Autenticacion
HU-SEC-01 | Autenticacion segura (JWT) | EP-001 Seguridad | M. Tiznado | 1 | Completado |  |  |  |  | ✓
HU-SEC-02 | Manejo de roles | EP-001 Seguridad | M. Tiznado | 1 | Completado |  |  |  |  | ✓
HU-USER-01 | Registro de usuario | EP-002 Usuarios | M. Tiznado | 1 | Completado | [5 empty] | ✓
HU-USER-02 | Inicio de sesion | EP-002 Usuarios | M. Tiznado | 1 | Completado | [5 empty] | ✓
| ◆ Sprint Review 1 |  | R. Gaete / M. Tiznado | 1 | Completado | [6 empty] | ✓
| ◆ Sprint Retrospectiva 1 |  | M. Tiznado | 1 | Completado | [6 empty] | ◆
SPRINT 2 — Tarotista y Sesiones
HU-USER-03 | Cerrar sesion | EP-002 Usuarios | P. Rebolledo / O. Clavijo | 2 | En curso | [7 empty] | ▶
HU-TAROT-01 | Registro de tarotista | EP-003 Tarotista | P. Rebolledo / O. Clavijo | 2 | En curso | [7 empty] | ▶
HU-TAROT-02 | Crear perfil profesional | EP-003 Tarotista | P. Rebolledo / O. Clavijo | 2 | En curso | [7 empty] | ▶ | ▶
HU-TAROT-03 | Agregar especialidades | EP-003 Tarotista | O. Clavijo | 2 | Pendiente
HU-SES-01 | Agendar sesion | EP-004 Sesiones | P. Rebolledo / O. Clavijo | 2 | Pendiente
| Frontend base (Angular/Kotlin) | Frontend | O. Clavijo | 2 | Pendiente
| ◆ Sprint Review 2 |  | R. Gaete / M. Tiznado | 2 | Pendiente | [9 empty] | ◆
| ◆ Sprint Retrospectiva 2 |  | M. Tiznado | 2 | Pendiente | [9 empty] | ◆
SPRINT 3 — Pagos, Admin y Cierre
HU-SES-02 | Ver sesiones agendadas | EP-004 Sesiones | O. Clavijo | 3 | Pendiente
HU-SES-04 | Aceptar/rechazar sesion | EP-004 Sesiones | P. Rebolledo | 3 | Pendiente
HU-PAY-01 | Realizar pago (Webpay) | EP-005 Pagos | P. Rebolledo | 3 | Pendiente
HU-PAY-02 | Recibir pagos tarotista | EP-005 Pagos | P. Rebolledo | 3 | Pendiente
HU-ADMIN-01 | Ver usuarios registrados | EP-006 Admin | P. Rebolledo | 3 | Pendiente
HU-ADMIN-02 | Bloquear usuarios | EP-006 Admin | P. Rebolledo | 3 | Pendiente
HU-ADMIN-03 | Aprobar tarotistas | EP-006 Admin | P. Rebolledo | 3 | Pendiente
HU-REP-01 | Estadisticas generales | EP-007 Reportes | P. Rebolledo / O. Clavijo | 3 | Pendiente
| Integracion FE + BE completa | Integracion | O. Clavijo / P. Rebolledo | 3 | Pendiente
| ◆ Sprint Review 3 (Demo cliente) |  | R. Gaete / M. Tiznado | 3 | Pendiente | [12 empty] | ◆
| ◆ Sprint Retrospectiva 3 |  | M. Tiznado | 3 | Pendiente | [12 empty] | ◆
| ◆ Entrega final del proyecto |  | Todo el equipo | 3 | Pendiente | [14 empty] | ◆

## Leyenda
LEYENDA
COLOR | Significado
Sprint 1 — Semanas 5-7
Sprint 2 — Semanas 8-10
Sprint 3 — Semanas 11-13
Entrega final — Semana 15
ESTADO | Descripcion
✓ | Completado — Sprint 1 entregado en plazo
▶ | En curso — Sprint 2 en ejecucion
Pendiente — Sprint 3 por iniciar
◆ | Hito — Ceremonia o entrega clave
EQUIPO | Rol
RG | Ricardo Gaete Prouvay — Product Owner
MT | Matias Tiznado Villegas — Scrum Master / Dev Sprint 1
PR | Pablo Rebolledo Sepulveda — Backend Developer
OC | Oscar Clavijo Manquel — Frontend / Testing